## Propuesta INEC
Hoja de ruta: Talleres de socialización sobre generación de información estadística bajo estándares y lineamientos
Fecha de elaboración | 2021-10-14
Fecha de la última actualización | 2021-10-26
Descripción | Responsables | 2021-11-01 | [21 empty] | 2021-12-01 | [22 empty] | 2022-01-01
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
|  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Actividades INEC
Preparación de insumos y herramientas | INEC: Todas las direcciones intervinientes | bar: Semana 1 L to Semana 2 V
Talleres de Socialización- I Etapa
Planificación Estadística: Clasificación de fuentes de información e inventarios | INEC: Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional- DIPSEN | bar: Semana 3 M
Socialización del Modelo de Producción Estadística y Código de Buenas Prácticas, además de otros estándares. | INEC: Dirección de Normativas y Calidad Estadística- DINCE | bar: Semana 4 M
Aplicación práctica del Modelo de Producción Estadística y Código de Buenas Práctica, desde una operación estadística del INEC* | INEC: Dirección de Estadísticas Económicas- DECON | bar: Semana 1 M
Reunión para reforzar conocimientos y solventar dudas | INEC: Dirección de Normativas y Calidad Estadística- DINCE/ Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional- DIPSEN | bar: Semana 2 M
Talleres de Socialización- II Etapa
Marco de Aseguramiento de la Calidad y sus métodos de evaluación | INEC: Dirección de Normativas y Calidad Estadística- DINCE | bar: Semana 3 M
Funcionamiento de las Comisiones Especiales de Estadística y proceso de generación de indicadores estadísticos | INEC: Dirección de Normativas y Calidad Estadística- DINCE/ Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional- DIPSEN | bar: Semana 4 L to Semana 5 V; Semana 1 M
Generación de índices e indicadores* | INEC: Dirección de Innovación en Métricas y Metodologías- DINME | bar: Semana 2 M
Uso de las clasificaciones y nomenclaturas* | INEC: Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo- DINEM | bar: Semana 3 M
Plan de Desarrollo Estadístico para reporte de los ODS -Indicadores de la agenda 2030, avances y próximos pasos. Identificación de temáticas de interés de la UTPL para participación en el proceso de revisión de indicadores ODS. | Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional- DIPSEN | bar: Semana 4 M
Reunión para reforzar conocimientos y solventar dudas | INEC: Dirección de Normativas y Calidad Estadística- DINCE/ Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional- DIPSEN | bar: Semana 4 M
Nota: (*) Actividad por confirmar, en función de la disponibilidad del área técnica pertinente.